## Planning
Planning
Elèves | [9 empty] | Classe | 300233
Projet | [9 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-15
Théorie + TT | X | X | X | X
Analyse
Use case |  |  |  |  | X
Diagrammes d'activités |  |  |  |  | X
Diagrammes de séquences |  |  |  |  | X
Maquettes | [5 empty] | X
Conception
Schémas DB | [5 empty] | X
Diagramme de navigation | [5 empty] | X
Diagrammes de classes
Réalisation
Tests de l'application
Démonstration
Documentation |  |  |  |  | X | X

## Journal de travail - Sami
Journal de travail - 133
Elève / classe | Sami Alili
Projet | Grand prix Patek Phillipe & Rolex de l'horlogerie - édition 2025
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | diagrammes use-case | 1.5
2025-03-24 | Gestion de projet | 0.5
2025-03-24 | diagramme d'activité | 0.5
2025-03-24 | diagramme de séquence | 0.5
2025-03-24 | Documentation de l'analyse | 0.5
2025-03-25 | Documentation de l'analyse | 1.5
2025-03-25 | Création des maquettes | 0.5
2025-03-25 | Diagramme de navigation | 0.25
2025-03-25 | Schéma ER | 0.75
2025-03-25 | Schéma Workbench | 0.5
Total |  | 7
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail - Matteo
Journal de travail - 133
Elève / classe | Marinazzo Matteo
Projet | Grand prix Patek Phillipe & Rolex de l'horlogerie - édition 2025
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Exercices | 3.5
2025-03-24 | Diagrammes use-case | 1.5
2025-03-24 | Gestion de projet | 0.5
2025-03-24 | Diagrammes de séquences | 0.5
2025-03-24 | Diagrammes d'activités | 0.5
2025-03-24 | Documentation de l'analyse | 0.5
2025-03-25 | Création des maquettes | 0.5
2025-03-25 | Documentation de l'analyse + conception | 2
2025-03-25 | Diagramme de navigation | 0.25
2025-03-25 | Schéma ER DB | 0.5
2025-03-25 | Gestion de projet | 0.25
2025-03-31
Total |  | 10.5
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé