## Planning
Planning
Elèves | Alili Sami, Marinazzo Matteo | [8 empty] | Classe |  | 231
Projet | Grand prix Patek Phillipe & Rolex de l'horlogerie - édition 2025 | [8 empty] | Module |  | 133
| S1 |  |  | S2 |  |  | S3 |  |  | S4 |  |  | S5
Tâches | 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 2025-03-24 | 2025-03-24 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-04-01 | 2025-04-07 | 2025-04-07 | 2025-04-08 | 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-15
Théorie + TT | X | X | X | X
Analyse
Use case |  |  |  |  | X
Diagrammes d'activités |  |  |  |  | X
Diagrammes de séquences |  |  |  |  | X
Maquettes | [5 empty] | X
Conception
Schémas DB | [5 empty] | X | X
Diagramme de navigation | [5 empty] | X
Diagrammes de classes | [6 empty] | X
Réalisation | [6 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X
Tests de l'application | [11 empty] | X |  | X | X
Démonstration | [14 empty] | X
Documentation |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X | X

## Journal de travail - Sami
Journal de travail - 133
Elève / classe | Sami Alili
Projet | Grand prix Patek Phillipe & Rolex de l'horlogerie - édition 2025
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Exercices | 3.5
2025-03-24 | diagrammes use-case | 1.5
2025-03-24 | Gestion de projet | 0.5
2025-03-24 | diagramme d'activité | 0.5
2025-03-24 | diagramme de séquence | 0.5
2025-03-24 | Documentation de l'analyse | 0.5 | 7
2025-03-25 | Documentation de l'analyse | 1.5
2025-03-25 | Création des maquettes | 0.5
2025-03-25 | Diagramme de navigation | 0.25
2025-03-25 | Schéma ER | 0.75
2025-03-25 | Schéma Workbench | 0.5 | 3.5
2025-03-31 | Schéma Workbench | 0.25
2025-03-31 | documentation DB | 0.5
2025-03-31 | diagramme de classe | 1.5
2025-03-31 | Début implémentation | 4
2025-03-31 | modification diagramme DB | 0.75
2025-04-01 | implémentation Rest 1 | 3.5
2025-04-07 | implémentation API GW | 2.5
2025-04-07 | implémentation des requête vers le rest2 | 1.5
2025-04-07 | correction du getCompetitions | 3
2025-04-08 | finalisation du backend | 2
2025-04-08 | début implémentation frontend | 1.5
2025-04-14 | problème : la gestion de session entre l'application client et le backend | 3.5
2025-04-14 | finalisation du frontent | 1
2025-04-14 | correction du desincrire dans backend | 0.25
2025-04-14 | Correction des problèmes de sessions | 0.75
2025-04-14 | test de l'application | 0.5
2025-04-14 | gestion de projet | 1
2025-04-15 | Démonstration | 0.25
2025-04-15 | petites corrections sur le client | 0.5
2025-04-15 | gestion de projet | 0.5
2025-04-15 | documentation | 2.25
Total |  | 42
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé

## Journal de travail - Matteo
Journal de travail - 133
Elève / classe | Marinazzo Matteo
Projet | Grand prix Patek Phillipe & Rolex de l'horlogerie - édition 2025
Date | Travail effectué | Temps d'exécution [heures]
2025-03-24 | Exercices | 3.5
2025-03-24 | Diagrammes use-case | 1.5
2025-03-24 | Gestion de projet | 0.5
2025-03-24 | Diagrammes de séquences | 0.5
2025-03-24 | Diagrammes d'activités | 0.5
2025-03-24 | Documentation de l'analyse | 0.5
2025-03-25 | Création des maquettes | 0.5
2025-03-25 | Documentation de l'analyse + conception | 2
2025-03-25 | Diagramme de navigation | 0.25
2025-03-25 | Schéma ER DB | 0.5
2025-03-25 | Gestion de projet | 0.25
2025-03-31 | Réalisation des diagrammes de classes | 1.5
2025-03-31 | Documentation des diagrammes de classes | 0.5
2025-03-31 | Correction des diagrammes de classes Rest 1 et 2 | 0.5
2025-03-31 | Création projet + implémentation rest2 | 4.25
2025-03-31 | Gestion de projet | 0.25
2025-04-01 | Implémentation rest2 | 2
2025-04-01 | Problème lors du lancement de l'app rest2 | 1.5
2025-04-07 | Problème lors du lancement de l'app rest2 - résolu | 1.5
2025-04-07 | Implémentation rest2 | 2.75
2025-04-07 | Documentation des diagrammes de navigations | 0.5
2025-04-07 | Implémentation client2 | 2
2025-04-07 | Gestion de projet | 0.25
2025-04-08 | Implémentation rest2 | 0.5
2025-04-08 | Test de tout le backend + correction | 1.5
2025-04-08 | Implémentation client2 | 1.5
2025-04-14 | Implémentation client2 | 3.25
2025-04-14 | Correction du Rest2 | 0.5
2025-04-14 | Correction méthode getVotes dans le CtrlRest2 | 0.5
2025-04-14 | Test de l'application | 0.25
2025-04-14 | Documentation de projet | 2.25
2025-04-14 | Gestion de projet | 0.25
2025-04-15 | Documentation de projet | 1.5
2025-04-15 | Démonstration | 0.25
2025-04-15 | Gestion de projet | 0.25
2025-04-15 | RP 133 | 1.5
Total |  | 42
A mettre :
· Toutes les tâches effectuées sur le projet
o Les problèmes rencontrés
· Toutes les rencontres avec le professeur
o Ce qui a été contrôlé
o Ce qui a été décidé